## INTERVENTI
COMUNE di VENTIMIGLIA
Servizio Lavori Pubblici | [7 empty] | ANNUALE | A
ALLEGATO A - Piano delle priorità aggiornato (2017- 2019) | [7 empty] | ESEGUITI/IN CORSO | E
Priorità | Oggetto | Importo progetto | Livelli di progettazione approvati | Delibera di riferimento | Provenienza Fondi | Estremi Finanziamento |  | TRIENNALE | T | FONDI COMUNALI DA REPERIRE ANNO 2015
DA ELIMINARE
1 | int. Par fas 1 - Riqualificazione dei vicoli del centro storico di Ventimiglia Alta - 3^ LOTTO | 2017011.93 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | O.U. - C.R. - O.U.PORTO | 2106050 - 2501031 - 2601088 | E | IN CORSO ESECUZIONE
2 | int. Par fas 2 - Rifacimento impianti i.p. di alcune vie del centro storico | 274615 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | C.R. - O.U. PORTO | 2501031 - 2601088 | E | IN CORSO ESECUZIONE
3 | int. Par fas 3 - Riqualificazione di Porta Nizza e nuovo parcheggio Funtanin | 1180000 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | O.U. - C.R. - | 2501031 - 2601084 | E | IN CORSO ESECUZIONE
4 | int. Par fas 4 - Restauro e riqualificazione di Piazza Borea | 543000 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | C.R. - O.U. | 2501031 - 2601084 - | E | AFFIDATI
5 | int. Par fas 5 - Riqualificazione di Porta Piemonte e nuovo parcheggio "Auriveu" | 870000 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | C.R. - A.A. - O.U. | 2501031 - 2501033 - 2601084 | E | IN CORSO ESECUZIONE
6 | int. Par fas 6 - Lavori di rinforzo dello spigolo NO scuola elementare di Via al Capo | 146000 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | C.R. - A.A. ART.208 | 2501031 - 2501032 | E | IN CORSO ESECUZIONE
7 | int. Par fas 7 - Lavori di rifacimento della copertura della torretta scuola elementare Via al Capo | 56000 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | C.R. - O.U. PORTO | 2501031 - 2601088 | E | IN CORSO ESECUZIONE
8 | int. Par fas 8 - Lavori di adeguamento locali in Via Al Capo per la realizzazione di un Centro Sociale anziani | 101200 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | C.R. - A.A. ART. 208 - O.U. PORTO | 2501031 - 2501032 - 2601088 | E | IN CORSO ESECUZIONE
9 | int. Par fas 10 - Adeguamento locali di Via Giudici per realizzazione di un Centro di Architettura Medioevale | 81000 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | C.R. | 2501031 - | E | IN CORSO ESECUZIONE
10 | int. Par fas 11 - Opere di completamento per la messa in sicurezza del versante sotto Piazza Rocchetta | 204000 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | C.R. - O.U. PORTO- | 2501031 - 2601087 - 2601088 | E | AFFIDATI - CONTENZIOSO
11 | int. Par fas 12 - Riqualificazione del belvedere di San Michele | 395000 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | A.A. - O.U. PORTO | 2501033 - 2601087 | E | AFFIDATI
12 | int. Par fas 13 - Restauro del "Muro del Bo" in Salita alle Mura da adibire a Museo Fotografico | 97700 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | C.R. - O.U. PORTO- | 2501031 - 2601088 | E | IN CORSO ESECUZIONE
13 | int. Par fas 14 - Restauro del Muro di sostegno di Via Porta Nuova | 47800 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | C.R. - O.U. PORTO- | 2501031 - 2601088 | E | IN CORSO ESECUZIONE
14 | int. Par fas 15 - Recupero dei locali di salita San Giuseppe da adibire a sede delle Associazioni dei marinai | 36000 | progetto esecut. | delibera GC 154/2009 | C.R. | 2501031 - | E | LAVORI TERMINATI
15 | LAVORI DI COMPLETAMENTO VIA JULIA - 2^ LOTTO - C.R. - | 200000 | progetto esecutivo | rife. Delib CC 66/08 e CC 130/08 | CR 200000 |  | E | IN CORSO ESECUZIONE
16 | LAVORI DI REALIZZAZIONE FOGNATURA SEALZA | 255440 | studio fattibilità - Delibera GC n 114 del 5.8.2011 | AIGA/CIVITA det. 219/V del 21.10.11 pre-imp. € 231.500,00; det. 210/ I del 27.10.2011 affidam. A Civitas x € 231.500,00; | F.C. 231.500,00 | 2701140 imp. 982/2011 | E | Somme reperite nel bilancio 2013
17 | INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO (C.P.) | 42700 | studio fattibilità - stima | prot. 17486 del 05.04.12 nota provincia concessione contributo | 1612021 X 13.285,71 29.414,29 fondi C.P. |  | E | Pulizia Foce Roja LAVORI TERMINATI
18 | ALLARGAMENTO STRADA CALVO - SERRO | 112300 | progetto definitivo | delibera GC n. 18 del 18.2.2010 delibera CC n. 51 del 22.6.2010 det. 69/I 08.04.10 imp. Civitas x € 112.300,00 | F.C. 113.000 già finanziato in capo a Civitas |  | E | 1° Lotto - LAVORI TERMINATI
19 | INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA STRADA BEVERA - CALVO | 530000 | progetto definitivo ( e esecutivo) a cura di Civitas srl | Delibera CC n. 5 del 2.2.2011 det. 234/V 10.11.2010 a Civitas x € 417.068,89; | 1° LOTTO imp.1172/2010 x 91.407,85; imp. 1173/2010 x 100.519,14; |  | E
20 | LAVORI STRAORDINARI DI ADEGUAMENTO PER FUNZIONALITA' SERVIZI , ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIO COMUNALE |  |  | stime eseguite dall'UTC a seguito di sopralluoghi |  |  | A/T
a | Messa in sicurezza Mercato Coperto 2° lotto | 200000 |  |  |  |  | T |  | 2°lotto
b | Scuola infanzia e primaria Via Veneto - via Chiappori sostituzione serramenti | 150.000 totale | stima 1° lotto 50.000,00 |  |  | F.C. | T | 1 Lotto | totale 3 lotti | 50000
c | Scuola infanzia e primaria Via Veneto - via Chiappori sostituzione pavimentazione cortile scuola primaria | 30000 |  |  |  | F.C. | t |  |  | 30000
d | Scuola infanzia e primaria Via Veneto - via Chiappori tamponatura corridoio scuola infanzia | 10000 |  |  |  |  | T
e | Scuola infanzia e primaria Via Roma rifacimento impermeabilizzazione | 70000 |  |  |  |  | T
f | Scuola media Biancheri via Roma rifacimento impermeabilizzazione | 70000 |  |  |  |  | T
g | Scuola media Biancheri via Roma rimessa in sicurezza locali intercapedine | 50000 |  |  |  |  | A |  |  | 50000
h | Scuola infanzia e primaria Nervia - restauo locale seminterrato e impermeabiulizzazione seminterrato | 50000 |  |  |  |  | T
i | Scuola primaria Roverino- rifacimento bagni e tettoia entrata | 55000 |  |  |  |  | T
l | Scuola Media Roverino - eliminazione pareti, sistemaz pavimenti ed impiantistica | 50000 |  |  |  |  | T
m | Interventi di manutenzione straordinaria Edifici Scolastici | stima totale 300000 | stima 1°stralcio 100.000 |  |  |  | A/T |  |  | 100000
n | Adeguamenti e sistemazione impianti riscaldamento edifici scolastici vari | stima totale150000 | stima 1°stralcio 50.000 |  |  |  | A/T |  |  | 50000
o | Progetto di adeguamento centro sportivo "Tennis Cluc" di via Peglia | €. 385.500,00 | progetto preliminare | delibera GC n. 190/2014 -preliminare 1° lotto €. 200.000 | FC €. 60.000 - FR €. 140.000 |  | A/T | 1 lotto €. 200.000,00 | 2 lotto €. 185.500,00 | 60000
p | Sistemazione area adibita ad attività ludico-sportive presso il piazzaled el Funtan ad uso anche scolastico | €. 90.200,00 | progetto preliminare | delibera GC del 19.11.2014 |  | mutuo Credito sportivo a tasso zero | E
r | Eliminazione pericoli facciate CS via Roma 1° e 2° lotto | €. 35000 | progetto stima |  | FC |  | E
21 | PALESTRA VIA ROMA PER POSIZIONE ELEMENTI RIGIDI ANTITRUSIONE | 64000 | progetto preliminare da approvare | in corso di approvazione | C.R. 51.000 F.C. 13.000 |  | A
22 | LAVORI DI MANUTENZIONE E ADEGUAMENTO VIGENTI NORMATIVE CIMITERIALI ROVERINO E CIIMITERI FRAZIONALI | 100000 annui | stima |  | F.C. |  | A/T |  | 100.000 €/anno | 100000
a | Camera Mortuaria cimitero Roverino | [5 empty] | E | Somme reperite nel bilancio 2013
b | Lavori di costruzione nuovi loclari cimiteri frazionali: cimitero di Verrandi, cimitero di Mortola, cimitero di Villatella,cimitero di Bevera;cimitero di cCalvo | 300000 | piani cimiteriali agli atti |  | F.C. proventi Ufficio Stato Civile vendita loculi |  | A/T | 1 lotto €. 300.000,00
23 | ANTISISMICO SCUOLA TORRI (C.R.) | 466500 | progetto definitivo | delibera GC n. 10/2012 | F.Stato 326550 F.C. 132.000 |  | E | IN CORSO ESECUZIONE
24 | LAVORI COMPLETAMENTO PREVENZIONE INCENDI SCUOLE - PALESTRE |  | pianificazione interventi in corso di progettazione |  | FComunali FRegionali Fstato | FC | A/T
a | CENTRO STUDI 1° LOTTO - medie | 78000 |  |  |  | F.C. - F.Regionali - Fondi Stato | E |  |  | 78000
b | CENTRO STUDI 2° LOTTO- materna e elementari
c | ASILO NIDO ROVERINO | 30000 |  |  |  |  | A |  |  | 30000
d | ASILO NIDO VICO ARENE | 30000 |  |  |  |  | A |  |  | 30000
e | MEDIE ROVERINO | 88000 |  |  |  |  | T
f | ELEMENTARI NERVIA | 45000 |  |  |  |  | A |  |  | 45000
g | MEDIA CAVOUR LASCARIS + ELEMENTARI AL CAPO | [5 empty] | E | Somme reperite nel bilancio 2013
h | PALESTRA GIL | [5 empty] | T | 10000
i | ELEMENTARI VIA VENETO | 20000 |  |  |  |  | A |  |  | 20000
l | ELEMENTARI ROVERINO
m | MATERNA ROVERINO
n | ELEMENTARE TORRI
o | ELEMENTARRI LATTE
p | MATERNA AL CAPO
q | MATERNA DI LATTE
r | MATERNA BEVERA
s | CORTILE MATERNA ED ELEM. VIA VENETO | ESEGUITO |  |  |  |  | E
ACCORDO DI PROGRAMMA PAR FAS sistemazione idrogeologica parte terminale Torrenet Nervia (25/28)
25 | PAR FAS PONTI NERVIA - passerella pedonale (€. 893.801,70) | 7230000 studio fattibilità delibera GC n. 164/2014 | progetto preliminare approvato - prog definitivo da approvare | deliberaz GC 182/2010 | FC 500.000 Comune camporosso 500.000 FR 4.000.000 | F.C . 250.000 2015 F.C. 250.000 2016 | A/T
26 | PAR FAS PONTI NERVIA - ponte a monte Aurelia (in comune di Camporosso) (costo €. 2.728.757,90) |  | progetto preliminare approvato | deliberaz GC 182/2010 |  |  | A/T
27 | PAR FAS - pista ciclabile in comune di Camporosso |  | progetto preliminare approvato | deliberaz GC 182/2010 |  |  | A/T |  |  | 250000
28 | PAR FAS - allargamento passeggiata in comune di Camporosso |  | progetto preliminare approvato | deliberaz GC 182/2010 |  |  | A/T
29 + 37 | MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI A RISCHIO DI FRANA SOPRASTANTE LA RETE STRADALE COMUNALE, PROTEZIONE A VALLE |  | stima interventi |  | FC - Fondi Stato proventi CdStrada |  | A/T
1* | VIA DELLA PACE | ALTO | 25000 | OPERE DI RISANAMENTO SEDE STRADALE |  |  | E
2* | VIA BOSCO DEI BORMANI | ALTO | 70000 | OPERE DI PROTEZIONE A MONTE (reti paramassi) PER RISANAMENTO SEDE STRADALE |  |  | E | Somme reperite nel bilancio 2013
3* | VIA DUE CAMINI | ALTO | 100000 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO ZONA A VALLE DELLA STRADA COMUNALE |  |  | A | Somme reperite nel bilancio 2013 | 1° LOTTO | 100000
4* | TRINITA' - BRUNETTI | ALTO | 15000 | OPERE DI PROTEZIONE VERSANTE (reti paramassi) |  |  | T
5* | VILLE - CALANDRI | MEDIO | 50000 | OPERE DI PROTEZIONE VERSANTE (reti paramassi) | FC € 20000 - FR € 30000 |  | E |  |  | 20000
6* | VIA BUONARROTI |  | 60000 |  |  |  | T
7* | ROVERINO |  | 300000 | consolidamento paerte rocciosa | FR |  | T
8* | FORTE SAN PAOLO - RIFACIMENTO TRATTO MURO PERICOLANTE |  | 25000 |  |  |  | E | IN CORSO DI ESECUZIONE
9* | VIA VILLE 29 |  | 10000 |  |  |  | E | IN CORSO DI ESECUZIONE
10* | VIA MONTALE 2/Corso LIMONE P.te 132 | ALTO | 30000 | OPERE DI PROTEZIONE VERSANTE (reti paramassi) |  |  | A | Somme reperite nel bilancio 2013 |  | 30000
11* | VIA LIBERO ALBORNO Case Roberto) | MEDIO | 35000 | OPERE DI PROTEZIONE A VALLE SEDE STRADALE |  | Fondi Regionali | A
12* | STRADA CIMITERO VERRANDI | MEDIO | 57000 | OPERE DI PROTEZIONE VERSANTE (reti paramassi) |  |  | T |  | 1 LOTTO | 57000
30 | MANUTENZIONE STRAORD. CAMPO ZACCARI | 80000 | studio fattibilità | nota Prov. Imperia | C.R. Fondi altri enti 68.000 F.C. 12.000 |  | T
31 | MANUTENZIONE GENERALE ASFALTI, MARCIAPIEDI CITTADINI E STRADE FRAZIONALI, STRADE URBANE E EXTRAURBANE - interventi annui - | 200000 annui | stime |  |  |  | A/T |  | 100.000 €/anno | 100000
a | SISTEMAZ. PIAZZALE CATTEDRALE | [5 empty] | T
b | SISTEMAZ. VIA GRAMSCI MARCIAPIEDI + ASFALTI | 75000 | progetto preliminare - delibera CS poteri GC n. 198/2013 |  |  | FC: 46.000 - FP: 29.000 | T
c | RIFACIMENTO MARCIAPIEDI VIA TACITO con allargamento | 40000 | progetto preliminare |  |  |  | E
d | lavori di rifacimento dei marciapiede e ridistribuzione posti auto di via sottoconvento | 120000 | progetto preliminare |  |  |  | T
e | SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI IN ASFALTO VIA TROSSARELLI | 50000 |  |  |  |  | T
f | realizzazione di intersezione a rotatoria tra via repubblica e via G.Rossi | 32000 | progetto preliminare |  |  |  | T |  |  | 32000
g | Realizzazione di intersezione a rotatoria tra C.so Genova e via Tacito | 178400 | progetto definitivo | delibera cc del 19.1.2010
h | realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede in via san secondo | 374800 | progetto preliminare | delibera GC n. 88/2011
32 | RESTAURO DEGLI ALTARI DELL'EX CHIESA DI SAN FRANCESCO | 260000 | progetto definitivo | deliber GC 180/2011 | C.R. 199.000,00 c. 2106290 ; | F.C. 60.609.71 cap. 2701551 x 6.321,83; c. 2701140 x 6.162,68; c. 2701472 x 12.469,98; c. 2701120 x 35.655,22; | E
33 | PAR FAS - BIBLIOTECA APROSIANA | 300000 | progetto preliminare approvato - progetto definitivo in corso di approvazione | delibera GC 12/2010 | CR 240.000 F.C. 60.000 | 2.407.065 RP2010 x €. 60.000 | E | Somme reperite nel bilancio 2013
34 | PAR FAS - CHIOSTRO S. AGOSTINO | 900000 | progetto definitivo | deliber GC 100/2011 | CR 72000 FC 180000 | 2.407.066 RP2010 €. 146.395,29 2.407.067 RP2010 €. 12.866,71 | E | Somme reperite nel bilancio 2013
35 + 40 | MANUTENZIONE DEPURATORE, FOGNATURE (IMPERMEABILIZZAZIONE - int. 40 INSONORIZZAZIONE) |  | richieste AIGA SpA (vedere preventivi AIGA già pari a circa €. 70.000) | Convenzione AIGA Spa canone | canone AIGA spa |  | A/T
depur. 1 | impianto filtrazione aria | 222705 |  | delibera Comm. G. 115/ 29.11.12 |  |  | A
depur.2 | disidratazione fanghi (acconto 2013 € 100.000,00) | 336725.55 |  | ID |  |  | E | ESEGUITO
depur. 3 | ispessimento dinamico fanghi | 165893.18 |  | ID |  |  | T
depur. 4 | ricircolo proporzionale dei fanghi attivi | 22050 |  | ID |  |  | T
depur. 5 | compressori e insonorizzazioni | 80239.24 |  | ID |  |  | T | parz. Eseguito
depur. 6 | aggiornamento sismica di supervisione (PLC) | 44100 |  | ID |  |  | T
depur. 7 | autorizz. Immissione in atmosfera | 30000 |  |  |  |  | A/T |  |  | 30000
a | CANALE LORENZI | 120000 | studio preliminare |  |  |  | A/T |  |  | 130.000 1 lotto + 70.000 € lotti completamento
b | ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A MARE | 150000 |  | delibera Comm. G.C. 77/2013 |  |  | A/T |  |  | 100000
c | TELECONTROLLO (COLLEGATO ALL'INTERV. IMPIANTI SOLLEVAMENTO) | 157000 |  | delibera Comm. G.C. 77/2013 |  |  | A/T |  |  | 50000
d | INTERVENTI URGENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLA FOGNATURA | 150000 annui |  |  |  |  | A/T |  |  | 80000
36 | REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO E AREE VERDI ATTREZZATE IN FRAZIONE TORRI ED ALTRE AREE FRAZIONALI PER LA SOSTA | 35000 | progetto prelim. | delibera GC n. 31/2011 | FC |  | E | COMPLETATO
38 | URBANIZZAZIONI PEEP ROVERINO - REALIZZAZIONE POSTI AUTO ALL'APERTO E AREA DI AGGREGAZIONE A VERDE ATTREZZATO | 1100000 | progetto prelim. | delibere GC 85/11 -GC 102/11 - GC 105/11 | Oneri richiesti Cooperative Peep Roverino - fondi vincolati
a | parcheggio pubblico lato fiume | [5 empty] | A | Proventi oneri Cooperative per riscatto alloggi da diritto di superficie a diritto di proprietà
b | sistemazione area verde | [5 empty] | A | Proventi oneri Cooperative per riscatto alloggi da diritto di superficie a diritto di proprietà
39 | OPERE SOSTITUTIVE DI N. DUE PASSAGGI A LIVELLO IN COMUNE DI VENTIMIGLIA SULLA LINEA GENOVA - SAMPIEDARENA - CONFINE FRANCESE AL KM. 147 + 655, 147 + 882 (via Tenda, via s. Secondo) | 2.720.620 (quota di competenza comunale non più dovutain base all'Accordo Parco Roia) | progetto definitivo | delibera CC n. 100/10 | FC - soc. Civitas convenzione |  | E
41 | PROGETTO DI INTERVENTO IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO (SISTEMAZIONE RETE MINORE CORSI D'ACQUA - MITIGAZIONE RISCHIO VERSANTI) | 500000 | stima sommaria oggetto di richiesta Provincia |  | FC FR |  | A/T
a | sistemazione acque pivane loc Bevera in prossimità Chiari |  |  | delibera CS di GM 96/2013 | FC - FR |  | T
b | regimentazione rio in loc. Due Camini /zona Liscie e regimentazione acque in via Due Camini | 5.200.000 stima UTC ottobre 2014 |  |  |  |  | A/T |  |  | 120000
41/bis | ALLARGAMENTO SEDIME DI VIA E. BASSO | 92000 | progetto definitivo | delibera CC n.98/2011 |  |  | T
42 | COMPLETAMENTO RISAGOMATURA RIO SAN SECONDO | 100000 | progetto definitivo esecutivo | G.C. n. 597/ 13.12.2006 |  |  | T
43 | REALIZZAZIONE INTERSEZIONE A ROTATORIA TRA C.SO GENOVA E VIA TACITO- 2^ LOTTO (SPOSTAMENTO PALI R.T.) | 130000 | progetto preliminare | delibera CC n. 13/2010 | F.C. 130.000 |  | T
44/a | ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE (necessitano circa € 200.000,00 x studi e indagini preliminari alla progettazione definitiva) | costo complessivo €. 6358277,7 | studi di fattibilità | approvati anno 2006 | FC
0* | Palazzo Comunale (edificio strategico) | 210,000,00 | stime UTC |  |  |  |  | FC - F.R |  | 42000
1* | S.M.S. Biancheri via Roma 59 | 618,000,00 | stime UTC |  |  |  |  | Stato8°% FC |  | 125000
2* | S.M.S. Cavour corso Limone P.te | 0
3* | S.M.S. Cavour via Garibaldi | 1000000 |  |  |  |  | T
4* | Primaria via al Capo / Porta | dismessa |  |  |  |  | E
5* | Infanzia via al Capo | lavori eseguiti |  |  |  |  | E
6* | Primaria ed infanzia via Roma | 662000 |  |  |  |  | T
7* | Primaria ed infanzia via Nervia | 367000 |  |  |  |  | T
8* | Primaria corso Limone P.te | 120000 |  |  |  |  | T
9* | Primaria via della Resistenza | 80000 |  |  |  |  | T
10* | Primaria via Tempesta TORRI vedi punto 23 | [5 empty] | E | in corso esecuz.
11* | Infanzia via alla Stazione BEVERA | 237000 |  |  |  |  | T
12* | Infanzia Via del Ricovero LATTE | 378865.14 |  |  |  |  | T
13* | Infanzia corso Limone P.te | lavori eseguiti |  |  |  |  | E
14* | Palestra ex GIL via Chiappori | 45000 |  |  |  |  | T
15* | Ex Liceo Classico piazza XX settembre | 362912 |  |  |  |  | T
16* | Asilo Nido vico Arene | 410000 |  |  |  |  | T
17* | Asilo Nido corso Limone P.te | 110000 |  |  |  |  | T
44/b | INTERVENTI DI BONIFICA AMIANTO e MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI E PATRIMONIALI
1* | EX SCUOLA SEALZA | 30000 |  |  |  |  | A |  | CIVITAS
2* | EX SCUOLA SAL LORENZO | 30000 | [6 empty] | CIVITAS
3* | CIMITERO COMUNALE | 150000 |  |  |  |  | T
4* | OFFICINA COMUNALE | 30000 |  |  |  |  | A |  |  | 30000
5* | LOCALI VIA SOTTOCONVENTO | 30000 |  |  |  |  | T
6* | SCUOLA MEDIA V. ALTA | 30000 |  |  |  |  | T
7* | PALAZZO COMUNALE | 60000 |  |  |  |  | T
45 | PARCHEGGI IN SUPERIFICIE E INTERRATI E ALTRE OPERE CONESSE (Progetto di Finanza: parcheggio ex Gil, Piazza Libertà, ecc.)
a | Parcheggio interrato piazzale antistante ex Gil | 1500000 | studio fattibilità | delib CC n. 22/09 | capitale privato FC | FINANZA DI PROGETTO- CAPITALI PRIVATI | T
b | parcheggio frazione Calvo | 456000 |  | delibera GC n. 101/2009 |  |  | T
c | parcheggio frazione Varase + aree verdi attrezzate | 235000 |  | delibera GC n. 186/2009 |  |  | T
d | parcheggio zona depuratore Nervia | 40000 | progetto preliminare |  |  |  | A |  |  | 40000
e | area ex lavaggio treni Corso Genova, sistemazione parcheggi in superficie - 1° lotto | 500000 | livello progettuale; analisi di fattibilità |  | Accordo programma Parco Roja - | Oneri di urbanizzazione o Progetto di Finanza | A/T
f | area nord Campasso fraz. Nervia - sistemazione parcheggi in superficie - 1° lotto | 300000 | livello progettuale; analisi di fattibilità |  | Accordo programma Parco Roja | Oneri di urbanizzazione o Progetto di Finanza | A/T
46 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE DE GASPERI E LOC. BALZI ROSSI tratto compreso tra confine di Stato e Museo (PROJECT FINANCING) | 1500000 | studio di fattibilità | delib GC n. 152/2010 | capitale privato | PROJECT FINANCING | T |  | 2 lotto
47 | SOTTOPASSO VIA PEGLIA ACCORDO PROGRAMMA COMUNE / R.F.I. | 1.440.000 (quota di competenza comunale) | progetto definitivo | delibera CC n. 100/10 | Fondi Aurostrada dei Fiori €. 200.000 - FC o privati a scomputo Parco Roja |  | T
| OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO IN LOC. SCOGLIETTI (48-58) |  |  |  | ONERI A SCOMPUTO E IN BASE A QUANTO DEFINITO IN CONVENZIONE
48 | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - PASSEGGIATA CALANDRE | 488095 | progetto preliminare | delibera CC 78/2009 | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | A | parte eseguita
49 | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - PARCHEGGIO COMUNALE IN BANCHINA | 15104 | progetto preliminare | delibera CC 78/2009 | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | T
50 | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - PASS.TE PEDONALI VERDE OUBBLICO E PARCHEGGI A LIVELLO C.SO MARCONI | 5806048 | progetto preliminare | delibera CC 78/2009 | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | T
51 | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - MATTONATA DEGLI SCOGLIETTI | 99360 | progetto preliminare | delibera CC 78/2009 | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | T
52 | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - APPRODO TURISTICO GEOTECNICA | 8895292 | progetto preliminare | delibera CC 78/2009 | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | T
53 | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - SISTEMAZIONE CORSO MARCONI | 244243 | progetto preliminare | delibera CC 78/2009 | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | T
54 | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - ASCENSORE INCLINATO | 512000 | progetto preliminare | delibera CC 78/2009 | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | T
55 | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - ASCENSORE VERTICALE | 216634 | progetto preliminare | delibera CC 78/2009 | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | T
56 | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - GALLERIA SCOGLIETTI | 1388409 | progetto preliminare | delibera CC 78/2009 | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | T
57 | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - ASFALTATURA VIA TROSSARELLI | 441380 | progetto preliminare | delibera CC 78/2009 | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | T
58 | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - PIAZZA COSTITUENTE | 693270 | progetto preliminare | delibera CC 78/2009 | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | T
58a | OPERE CONNESSE AL NUOVO APPRODO TURISTICO - ASCENSORE INCLINATO | 1079500 | studio fattibilità/preliminare | vedi punto 65.e | fondi privati | opere a scomputo, convenzioni; | T
59 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA FIUME ROJA CON RICOSTRUZIONE PASSERELLA SQUARCIAFICHI | 2250000 | progetto preliminare | delibera GC n.46 del 18.4.2011 | Fondi statali e comunali | Progetto Civitas srl | T
60 | INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE (ERS) PEGLIA O ALTE AREE | 2000000 | indirizzo programmatico |  | regionali - privati |  | T
61 | PEDONALIZZAZIONE VIA PRIVATA FIRENZE | 100000 | progetto definitivo (€. 170.000) indirizzo per acquisizione via |  |  |  | T
62 | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSTITUENTE E PK INTERRATI | 6500000 | studi preliminari | C.C. 128/ 2011 |  | PROJECT FINANCING | T
63 | ASCENSORE R.T. | 449500 |  | pratica edilizia a scomputo oneri | privati | FONDI PRIVATI | T
64 | OPERE MITIGAZIONE PARETE ROCCIOSA MADONNA DELLE VIRTU' | 200000 |  |  | FC € 60.000,00 FR € 140.000,00 |  | E | Somme reperite nel bilancio 2013
65 | PIANO CITTA': | [5 empty] | T
a | RIQUALIFICAZIONE PIAZZA COSTITUENTE (comprensivo precedente p.to 62) | 8420000 |  |  |  |  | T
b | COMPLETAMENTO DEL RECUPERO FORTE ANNUNZIATA | 3500000 |  |  |  |  | T
c | CREAZIONE NUOVO PK INTERRATO A MARINA S. GIUSEPPE | 3935000 |  |  |  | PROJECT FINANCING | T
d | LAVORI COMPLETAMENTO PARCO FORTE S. PAOLO (SOCIAL HOUSING) | 1566000 |  |  |  |  | T
e | REALIZZAZIONE IMPIANTO MECCANIZZATO INTERRATO DALLA GALLERIA SCOGLIETTI | 1079500 |  |  |  | PROJECT FINANCING | T
f | RECUPERO COMPLESSO MONUMENTALE SCUORE DELL'ORTO | 2660000 |  |  |  | PROJECT FINANCING | T
g | RIQUALIFICAZIONE DEL BASTIONE DEGLI APPALTI DI S. MICHELE | 120000 |  |  |  |  | T
66 | CIMA GAVI |  |  | delibere Comm. Consiglio n. 11/15.03.12; n. 39/27.07.2012; n. 40/27.07.2012; n. 48/25.10.2012; |  |  | E | LAVORI TERMINATI
67 | INTERVENTI VARI SU PATRIMONIO COMUNALE nuovi indirizzi dell'A.C.:
a | Spostamento Ufficio IAT + sistemazione area | 90000 | PROGETTO PRELIMINARE |  |  | FONDI TURISTICI | T |  |  | 90000
b | campi beach-volley passeggiata a mare | 104000 | PROGETTO PRELIMINARE |  |  | FONDI SPORT/MANIFESTAZ | E |  |  | 104000
c | chiosco giardini pubblici | 100000 | STIMA |  |  | FINANZA DI PROGETTO- CAPITALI PRIVATI | T
d | sistemazione a ristorante sale Piano terrazza Forte Annunziata | 150000 | STIMA |  |  | FINANZA DI PROGETTO- CAPITALI PRIVATI | T
e | rifacimento parapetti water-front passeggiata a mare | 1.200.000 tutta la passeggiata | STIMA |  |  | FC | T | lotti funzionali
f | realizzazione accessi persone diversamenet abili per spiaggia livbera , loc. Nervia | 40000 | PROGETTO PRELIMINARE |  |  | fondi comunali | E
g | adeguamento barriere architettoniche marciapiedi urbani 1 lotto | 50000 | studio preliminare |  |  | fondi comunali | A |  |  | 50000
[8 empty] | TOTALE | €. | 2093000

## ALLEGATO 1 -
ALLEGATO 1
COMUNE DI VENTIMIGLIA ADEGUAMENTO ANTISISMICO SCUOLE COMUNALI
SCUOLA | INDIRIZZO | TECNICO | STUDI PRELIMINARI | ADEGUAMENTO | IMPORTO | NOTE | DELIBERAZIONE APPROVAZIONE PROG. PRELIMINARE
|  |  | importo € | importo €
S.M.S. Biancheri | via Roma 59 | Stancampiano | 27600 | 590400 | 618000 |  | 533/2006
Bruna
S.M.S. Cavour | corso Limone P.te | Collu |  |  | 0 | non è necessario alcun intervento
Roverino
S.M.S. Cavour | via Garibaldi | Ponziani | 12200 | 987800 | 1000000 |  | 365/2007
via Lascaris
Primaria ed infanzia | via Veneto | Palmero 2 | 25800 | 1096200 | 1122000 | importanti le verifiche preliminari | 530/2006
Tonet
Primaria | via al Capo / Porta | Grosso |  | 460000 | 460000 |  | 204/2009 | DISMESSA
| Nuova | Pellegrino
Infanzia | via al Capo | Grosso |  |  | 0 | ESEGUITO
Pellegrino
Primaria ed infanzia | via Roma | Risi | 30000 | 632000 | 662000 | verificare la necessità di legare le fondazioni | 536/2006
Primaria ed infanzia | via Nervia | Stancampiano | 18000 | 349000 | 367000 |  | 535/2006
Bruna
Primaria | corso Limone P.te | Palmero 2 |  | 120000 | 120000 |  | 538/2006
| Roverino | Tonet
Primaria | via della Resistenza | Grosso | 9500 | 70500 | 80000 |  | 204/2009
| Latte | Pellegrino
Primaria | via Tempesta | Ponziani |  |  |  | In corso di finanziamento
Torri
Infanzia | via alla Stazione | Stancampiano | 13800 | 223200 | 237000 |  | 534/2006
| Bevera | Bruna
Infanzia | via del Ricovero | Risi | 3000 | 375865.14 | 378865.14 | prevista demolizione e ricostruzione | 527/2006
Latte
Infanzia | corso Limone P.te | Collu |  |  | 0 | ESEGUITO
Palestra ex GIL | via Chiappori | Collu |  | 45000 | 45000 |  | 529/2006
Ex Liceo Classico | piazza XX settembre | Risi | 20000 | 342912 | 362912 |  | 526/2006
Scuola Francese
Asilo Nido | vico Arene | Ponziani | 10000 | 400000 | 410000 |  | 539/2006
Asilo Nido | corso Limone P.te | Collu |  | 110000 | 110000 |  | 528/2006
|  | TOTALE | 169900 | 5802877.14 | 5972777.14
|  | TOTALE | 169900 | 5802877.14 | 5972777.14 | esclusa la scuola per l'infanzia di Roverino
Anno 2006

## ALLEGATO 2 -
ALLEGATO 2
COMUNE DI VENTIMIGLIA PREVENZIONE INCENDI SCUOLE COMUNALI
NUM. | SCUOLA ATTIVITA' 67 | n. presenze dichiarate | Classificazione art. 1.2 DM 26/08/1922 | Class. Art. 2 c. 2 dpr 151/2011 | IMPIANTO CALORE attivita 74 | LAVORI DA ESEGUIRE | STIMA LAVORI | INCARICO | DISEGNI DWG
1 | CENTRO STUDI 1° LOTTO - medie | 512 | TIPO 3 | C | A | ESAME PROGETTO INVARIANTE VVFF Compartimentazione con altri locali, modifica acesso palestra PST, circa 100 lampade em, Verifica impianto allarme, verifica impianto elettrico, installazione di n. 2 porte REI | 78000 | messina | SI
2 | CENTRO STUDI 2° LOTTO- materna e elementari | 263 | TIPO 1 | B | A | ESAME PROGETTO DA CONCORDARE CON PROVINCIA Compartimentazione con altre attivita, attacchi autopompa, luci eme, verifica impianti, verifica vie esodo | 100000 |  | NO
| ASILO NIDO ROVERINO |  |  | A | <116 |  | 30000 |  | SI
| ASILO NIDO VICO ARENE |  |  | A | <116 |  | 30000 |  | SI
| MEDIE ROVERINO | 175 | TIPO 1 | B | A | ESAME PROGETTO INVARIANTE VVFF compartimentazione efficina sottostante, spostamento di 2 porte primo piano, rev. impianto elettrico, e di segnalzione emergenza, interrutore emergenza | 88000 | messina | SI
| ELEMENTARI NERVIA | 278 | TIPO 1 | B | A | ESAME PROGETTO INVARIANTE VVFF- compartimentazione altre attività, 50 luci em non funzionanti, porte vano scala, areaz. Vano scala, revisione impianto elettrico, porte rei al piano interrato, agginta sensore al piano interrato | 45000 | messina | SI
| MEDIA CAVOUR LASCARIS + ELEMENTARI CIA AL CAPO | 169 | TIPO 1 | B | A | LAVORI ESEGUITI
| PALESTRA GIL | [5 empty] | 20000 |  | SI
| ELEMENTARI VIA VENETO | 411 | TIPO 2 | C | B | VARIANTINA circa 60 luci di emergenza e linee di alimentazione, revisione vie d'esodo, verifica e adeguamento I.E., ascensore non compartimentato, interruttore emergenza | 20000 | messina | SI
| ELEMENTARI ROVERINO | 195 | TIPO 1 | B | <116 | LAVORI ESEGUITI
| MATERNA ROVERINO | 117 | TIPO 1 | A | <116 | LAVORI ESEGUITI
| ELEMENTARE TORRI | 81 | TIPO 0 | 0 | <116 | NULLA | 0 |  | NO
| ELEMENTARRI LATTE | 72 | TIPO 0 | 0 | <116 | NULLA | 0 |  | NO
| MATERNA AL CAPO | 57 | TIPO 0 | 0 | B | NULLA | 0 |  | NO
| MATERNA DI LATTE | 51 | TIPO 0 | 0 | <116 | NULLA | 0 |  | NO
| MATERNA BEVERA | 44 | TIPO 0 | 0 | <116 | NULLA | 0 |  | SI
|  | 2425 |  |  |  |  | 411000

## ALLEGATO 3 -
ALLEGATO 3
COMUNE DI VENTIMIGLIA OPERE PER LA BONIFICA AMIANTO EDIFICI E SCUOLE COMUNALI
OGGETTO | LIVELLO ATTENZIONE | NOTE
EX SCUOLA SEALZA | MEDIO | BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT 200 MQ | CIVITAS
EX SCUOLA SAL LORENZO | MEDIO | BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT 200 MQ | CIVITAS
CIMITERO COMUNALE | MEDIO | BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT 2000 MQ
OFFICINA COMUNALE | MEDIO | BONIFICA COPERTURA IN ETERNIT 300 MQ
LOCALI VIA SOTTOCONVENTO | MEDIO | BONIFICA PANNELLI CONTROSOFFITTI
SCUOLA MEDIA V. ALTA | MEDIO | BONIFICA PANNELLI CONTROSOFFITTI
PALAZZO COMUNALE | MEDIO | BONIFICA PANNELLI CONTROSOFFITTI
ELEMENTERI TORRI | MEDIO | BONIFICA PANNELLI CONTROSOFFITTI

## ALLEGATO 4 -
ALLEGATO 4
COMUNE DI VENTIMIGLIA OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' STRADE COMUNALI
OGGETTO | LIVELLO ATTENZIONE | IMPORTO | NOTE
VIA DELLA PACE | ALTO | 25000 | OPERE DI RISANAMENTO SEDE STRADALE
VIA BOSCO DEI BORMANI | ALTO | 30000 | OPERE DI PROTEZIONE A MONTE (reti paramassi) PER RISANAMENTO SEDE STRADALE
VIA DUE CAMINI | ALTO | 50000 | OPERE DI CONSOLIDAMENTO ZONA A VALLE DELLA STRADA COMUNALE
TRINITA' - BRUNETTI | ALTO | 15000 | OPERE DI PROTEZIONE VERSANTE (reti paramassi)
VILLE - CALANDRI | MEDIO | 50000 | OPERE DI PROTEZIONE VERSANTE (reti paramassi)
C.SO LIMONE PIEMONTE 132 | MEDIO | 25000 | OPERE DI PROTEZIONE VERSANTE (reti paramassi)
VIA BUONARROTI
ROVERINO
FORTE SAN PAOLO |  | 25000
VIA VILLE 29 |  | 10000
VIA MONTALE 2 | ALTO | 25000 | OPERE DI PROTEZIONE VERSANTE (reti paramassi)
VIA LIBERO ALBORNO | MEDIO | 30000 | OPERE DI PROTEZIONE A VALLE SEDE STRADALE
STRADA CIMITERO VERRANDI | MEDIO | 30000 | OPERE DI PROTEZIONE VERSANTE (reti paramassi)

## ALLEGATO 5
Interventi AIGA Depuratore e sollevamenti
35 + 40 | MANUTENZIONE DEPURATORE, FOGNATURE (IMPERMEABILIZZAZIONE - int. 40 INSONORIZZAZIONE) |  | richieste AIGA SpA (vedere preventivi AIGA già pari a circa €. 70.000) | Convenzione AIGA Spa canone | canone AIGA spa
depur. 1 | impianto filtrazione aria | 222.705,00 |  | delibera Comm. G. 115/ 29.11.12
depur.2 | disidratazione fanghi (acconto 2013 € 100.000,00) | 336.725,55 |  | ID
depur. 3 | ispessimento dinamico fanghi | 165.893,18 |  | ID
depur. 4 | ricircolo proporzionale dei fanghi attivi | 22.050,00 |  | ID
depur. 5 | compressori e insonorizzazioni | 80.239,24 |  | ID
depur. 6 | aggiornamento sismica di supervisione (PLC) | 44.100,00 |  | ID
depur. 7 | autorizz. Immissione in atmosfera | 30.000,00
a | CANALE LORENZI | 40.000,00
b | ADEGUAMENTO IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO A MARE | 150.000,00 |  | delibera Comm. G.C. 77/2013
c | TELECONTROLLO (COLLEGATO ALL'INTERV. IMPIANTI SOLLEVAMENTO) | 157.000,00